ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ПЛАН-ГРАФИК)

по реализации инновационного проекта

«Реализация проекта бесшовного инженерного образования»

| № п/п | Направление | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение идеи, цели и задач проекта, создание рабочей группы по реализации проекта | Ноябрь 2025 | директор муниципального образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий» Ю.Н. Треничева , заместителя директора по учебной работе Л.Г. Кудашова |
| 2 | Ознакомление обучающихся 9-х классов и х родителей (законных представителей) с учебным планом техногического профиля обучения на уровне СОО, проведение экскурсий В учебное пространство РГАТУ, создание локальных нормативных актов. | Январь 2026 | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |
| 3 | Включение в программу занятий для воспитанников центров развития ребенка, учащихся начальных классов, направленную на формирование интереса к миру науки и техники, с использованием специальных развивающих комплексов «Научные развлечения». | январь-декабрь 2026 | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |
| 4 | Реализация программы внеурочной деятельности по теме «Инновационные транспортные системы (БПЛА и другие составляющие)» для учащихся 5-9 классов в рамках сетевого взаимодействия с РГАТУ имени П.А. Соловьева. | январь-май2026 сентябрь-май 2027 | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |
| 5 | Организация учебного процесса школы с учетом возможности проведения занятий по физике математике, информатике в лабораториях университета силами преподавателей, трудоустроенных в МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Меркурий» по совместительству | В течение учебного года | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |
| 6 | обеспечение участия обучающихся 10 класса в проекте «Интеллектуальный реактор» | В течение учебного года | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |
| 7 | Проведение индивидуального отбора в 10 класс, формирование класса с технологическим профилем обучения. | Июль-август 2026г. | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |
| 8 | Проведения профоринтационных экскурсий на предприятия индустриального кластера Ярославской области | В течение учебного года | заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения «Образовательный комплекс «Меркурий Л.Г. Кудашова |